**Приложение к приказу**

**ПЛАН-ГРАФИК « ДОРОЖНАЯ КАРТА»**Основных мероприятий по обеспечению реализации в МАДОУ детский сад № 143 с 01 февраля 2014-2015 гг. Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Февраль2014 | Март 2014 | Апрель 2014 | Май 2014 | Сентябрь2015  | Октябрь2015 | Ноябрь2015 | Декабрь 2015 |
|  |  Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС. | + |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС.  | + |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  Организация непрерывного повышения квалификации по тематике ФГОСов. |   |  + | + | + | + |   |   |   |
|  | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС. |  + |  + |  | + |  + |  |   |   |
|  |  Организация блока методических совещаний по изучению ФГОС. |   | + | + | + | + | + | + | + |
|  | Организация работы по разработке образовательной программы ДО. |   |  + | + |  | + |  + |   |   |
|  |  Обсуждение и утверждение основной образовательной программы. |   |   |   |   |  + |  |   |   |
|  | Презентация образовательной программы. |   |   |   |   |   |  |  + |   |
|  | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения ФГОС. |   | + | + | + | + | + | + | + |
|  | Изучение опыта работы пилотных площадок по ФГОС в сети Интернет. | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ, |   |   |   | + | + | + | + |  + |
|  | Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП, |   |   |   | + | + | + | + |   |
|  | Обеспечение доступа педагогическим работникам к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. |   | + | + | + | + | + | + | + |
|  | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС. |   |  |   |   |   |   |   |  + |
|  | Обеспечение контроля и публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС. | + | + | + | + | + | + | + | + |